## Folha1
Steering Task schedule
# | Task | Incharge | Lead Time | Start | End
1 | Projecto mecânico do sistema de fixação da nova coluna. | f.costa | 2010-12-02 | 2010-11-30
2 | execução dos suportes de fixação da coluna. Tarefa 1 | f.costa | 2010-12-10
3 | Levantamento e Identificação das implicações da nova coluna nos componentes actuais do carro | f.costa | 2010-12-03
4 | escolha do potenciómetro | f.costa | 2010-12-20
5 | Projecto mecânico para fixar o potenciómetro | f.costa | 2010-12-20
6 | execução do suporte para o potenciómetro | f.costa | 22/15/2010
7 | Selecção do controlador PID | f.costa | 2010-12-22
8 | Discretização do sinal do sensor de binário (torque). * quantos sinais são fornecidos pelo sensors e seus limites * qual são os seus extremos. Se a força pode ser representada por uma recta | f.costa | 2010-12-22
9 | concepção da electrónica para lidar com os sinais. Fazer média de sinais ou quadratura | f.costa | 2011-01-26
10 | execução da electrónica para o sensor de binário | f.costa | 2011-01-26
11 | Ensaios em bancada * montagem de todos os componentes * teste do controlo em posição da coluna | f.costa | 2011-01-26
12 | Alteração do veio de duplo cardan da coluna. Ajuste para permitir encaixe Corsa com Escort | f.costa | 2011-01-26
13 | Estudo/Análise das “implicações” identificadas no ponto 3 * caixa de fusiveis | d.gameiro f.costa | 2011-01-26